## 根切り
2.3 施工チェックリスト
（1）基礎
ア 根切り
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁・図面
遣り方 |  | 基礎補強の位置、水平性は図面通りで正確ですか。 | 13
地盤 |  | 床付面は設計時の想定地盤（よい・普通・やや悪い・非常に悪い）ですか。 | 13,14
根切 |  | 設計地盤面からの根切深さは設計寸法が確保されましたか。 | 14,15
|  | 根切り幅は、目荒し、あと施工アンカー、配筋等の作業に対して十分なスペースが確保されていますか。 | 14
|  | 既存基礎底面がツイン基礎底面より高い場合、側面の養生、工程は適切で安全ですか。 | 15
|  | 地盤面下の既存基礎形状は想定したものと同じですか。 | 13,14
|  | 基礎補強箇所は全て既存基礎とうまく取り合いますか。 | 13-15
|  | 設備配管等の障害物がある場合の対策は検討しましたか。 | 14
目荒し |  | 目荒しの方法・度合いは、既存コンクリートに悪影響を及ぼさない適切なものですか。 | 15
|  | 機械はつりで行う場合は圧力調整を行いましたか。 | 15
|  | 目荒しに付着したはつり屑や粉末は水洗いや掃除機で完全に除去しましたか。 | 15
捨てコン |  | 捨てコンに底盤幅の墨を正確に出していますか。 | 16,17
あと施工アンカー |  | 長さ、メーカー仕様による先端開先形状、埋込み長さのマーキングの位置を確認しましたか。 | 18,基礎-1.2
|  | 打ち込み位置の墨出しは適切ですか（天端からアンカー芯まで75mm以上）。 | 18,基礎-1.2
|  | 既存コンクリートの状態を考慮した適切な工法ですか。（回転打撃・叩き込み・注入式） | 18,基礎-1.2
|  | 穿孔径、埋込み深さ、清掃ブロアは確認しましたか。 | 18,基礎-1.2
|  | 硬化養生は適切ですか。アンカー筋はしっかりと固定されましたか。 | 18,基礎-1.2
コンクリート（捨てコン用） |  | 打設するコンクリートの品質管理は適切に行いましたか（特に現場練り）。 | 19,20
メモ欄
【注意】あと施工アンカーを建築確認申請を要する新築、増築等に用いる場合は、関係部署と
別途協議が必要となります。

## 配筋1
イ 配筋
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁・図面
最重要共通事項 |  | ①正しい位置に配筋されていますか。（主筋位置、縦横ピッチ、補強筋位置、かぶり厚） | 21,基礎-1.1
|  | ②正しい定着とのみ込みはありますか。（継手長さ、定着長さ） | 21,基礎-2.2
基礎形状 |  | 基礎位置、断面の形状、寸法を確認しましたか。 | 基礎-1.1
|  | ツイン基礎上端の水切処置は適切ですか。 | 基礎-1.1
鉄筋 |  | あと施工アンカー筋は完全に固化していますか（配筋を開始する前に必ず確認）。 | 18
|  | 【種別・径・本数】異形鉄筋/ＳＤ295、主筋Ｄ16、ベース筋Ｄ10、せん断補強筋Ｄ10、本数、ピッチは適切ですか。 | 21,基礎-2.1
|  | 【定着・継手】Ｄ16、Ｄ10の定着及び継手長さ640mm、400mmはそれぞれ確保されていますか。 | 21,基礎-2.2
|  | 【折曲げ寸法・余長・フック】上端主筋Ｄ16末端部余長8Ｄ（130mm)の90°フックはもうけましたか。（推奨） | 21,基礎-2.1
|  | 【フック】せん断補強筋Ｄ10はあと施工アンカーと適切に緊結し、180°フック形状は確実にありますか。 | 21,基礎-2.2
|  | 【かぶり厚さ】鉄筋のかぶり厚さ確保されていますか。（基礎の土に接する部分60mm、その他40mm) | 21,基礎-2.3
|  | 【定着】隅部を介して基礎を連続補強する場合、立上がりの上端主筋・下端主筋の端部が重なる部分の定着長さ40ｄは確保されていますか。 | 21,22,基礎-2.2
|  | 【スペーサー】基礎下スペーサーブロックは、高さ60mm、＠910mm～1,000mm以内に配置されていますか。 | 21,基礎-2.3
|  | 【結束】縦筋・横筋の交差部分では、鉄筋同士を結束線でしっかり結びましたか。（結束線は既存基礎側に折り曲げて処理） | 21
補強 |  | 床下換気口の補強は行いましたか。（開口隅部に斜めにＤ10，800mm，左右に計2本） | 21,基礎-1.4
|  | 配管等の基礎直行方向の補強は行いましたか。（平行方向に配管がある場合は布設替が必要） | 21,基礎-1.4
構造クラックがある場合、なんらか補強していますか。
間仕切り耐力壁下部の基礎の有無を確認しましたか。（無い場合は基礎の新設が必要）
メモ欄

## 配筋2
イ 配筋
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁・図面
ホールダウンアンカーボルト |  | 使用するホールダウン用アンカーボルトは、Ｍ16ですか。 | 23,24
|  | ホールダウンアンカーボルトは、引張耐力に対応したものが選定されていますか。 | 23,24
|  | ホールダウンアンカーボルトはツイン基礎側に設置し、鉄筋に緊結しましたか。（フックは基礎の中心方向を向くように） | 23,24
|  | ボルトは概ね柱芯に固定されていますか。 | 23,24
|  | フック下部かぶり厚60mmが確保されてますか。 | 21,基礎-2.3
|  | ツイン基礎への埋め込み寸法は最低360mm以上確保されていますか（但しＺマーク表示金物の場合25kNまで）。 | 23,27,29
型枠 |  | 型枠材料は直射日光を避けて保管していますか。 | 23
|  | 型枠材料の塗装面に割れが生じないように注意して取り扱っていますか。 | 23
|  | 鋼製型枠に剥離剤を塗布する場合、鉄筋にかからないように塗布しましたか。 | 23
|  | 型枠の幅、高さは捨てコン上の墨（基礎の形状）に沿っていますか。（図面と照合） | 23
|  | ベース部分と立上がり部分の打継ぎ面の一体性を損なわないように付着に注意して建てこみをしましたか。 | 23
|  | 型枠内部に不要な釘などがありませんか。 | 23
コンクリート打設直前最終確認事項 |  | コンクリート打設日は相応しいですか（天候や周辺の交通状況）。 | 24
|  | 図面と現場を照合し、配筋が計画通りされていますか。（特に隅部、開口補強） | 24,基礎-1.4
|  | 型枠内部は清掃しましたか（結束線、ガラ、木屑、土等不要物の完全撤去）。また、型枠への打ち水を行いましたか。 | 24
|  | ホールダウン金物は所定のものですか（径、長さ、メーカー刻印）。また適切に設置されていますか（傾いていませんか）。 | 24
|  | 打設当日の施工人員は確保されていますか。 | 24
|  | 打設機器の点検を行いましたか。 | 24
コンクリートの受け入れ |  | コンクリートの品質を確認しましたか（特に現場練りの場合は品質管理を入念に）。 | 19,20,24
メモ欄

## 配筋3
イ 配筋
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁・図面
コンクリート打設 |  | 【ポンプ打ち】ポンプ車からの最初のコンクリートは捨ててポンプ打ち込み箇所以外への流し込みを行っていませんか（原則禁止）。 | 25
|  | 【締固め】打設中は十分な締め固めを行っていますか。 | 25
|  | 【締固め】締め固め中、設計どおりの底盤厚が確保されているか計測しましたか。 | 25
|  | 【締固め】打設が終了次第随時均し作業、タンピングを行いましたか。 | 25
|  | 【打設完了後】未打設部分の鉄筋に付着したコンクリートはきれいに拭きとりましたか。 | 25
|  | 【打設完了後】現場に不用意に人が立ち入らないように対処しましたか。 | 25
|  | 【打設完了後】雨対策として、養生シートをかけましたか（天候判断）。 | 25
|  | 【打設後養生】長い湿潤養生を行っていますか。（夏季：放水、冬季：シート掛け） | 25
型枠解体 |  | 型枠解体時期は適切ですか（コンクリート打設後の日数）。 | 26
|  | 各コンクリートの幅や高さは計画通りの寸法ですか。 | 26
|  | ねじれ、膨らみ、曲りはありませんか。 | 26
|  | ジャンカは発生していませんか。ある場合は適切な補修を行いましたか。 | 26,27
アンカーボルト |  | アンカーボルトは定められた品質のものですか。（間仕切耐力壁等の新設基礎のアンカーボルトはＭ12フック付） | 27,28
|  | あと施工全ネジアンカーボルトM12の位置、ボルトの長さ、穿孔径、穿孔深さは確保されていますか。 | 27,28
|  | コンクリートへの埋め込み深さは規定以上確保されていますか。（M12タイプは埋込み深さ250mm以上） | 27,28,29
|  | 耐力壁両端２本、概ね基礎幅の中央部分に、柱芯からできる限り外側に200mm以内に設置されていますか。 | 28,29
|  | 一般部分には、2.7m以内の間隔で設置されていますか。（特に壁の全面改修時には確認しましょう。） | 28
|  | 新設基礎の場合、鉄筋にアンカーボルトのフックが絡むように取り付いていますか。 | 28
|  | ナットの増し締め後、ネジ山が３山以上確保できていますか。 | 28
|  | 土台の継ぎ目がある場合、継手上端（男木）側の腰掛部分から120mm前後の位置に取りついていますか。 | 28,30
|  | アンカーボルトは傾かず垂直に設置されていますか。 | 28
既存アンカーボルトの残置について位置、腐食、ナットの緩み等の支障はありませんか。
メモ欄

## 木質材料面材料
（2）耐力壁
ア 木材料、その他面材の受け入れ
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁・図面
木質材料共通確認事項 |  | 材種、寸法、等級、乾燥に関して図面に記載のものですか。 | 31
|  | ＪＡＳにより定められたものは、マーク表示がありますか。（ＪＡＳの合格証明書等） | 31
|  | 構造上問題となる、割れや節はないですか。 | 31
構造用合板 |  | 図面どおりの寸法ですか（厚さ7.5mm以上、３尺×10尺版が基本です）。 | 31
|  | ＪＡＳ規定のものですか（ＪＡＳスタンプが押されていますか）。 | 31
|  | 強度等級は「１級」もしくは「２級」ですか。 | 31
|  | 接着性能は、外壁（屋外）で使用する場合は「特類」、屋内仕様部分では「１級」（でも可）となっていますか。 | 31
|  | シックハウス対策に対応したものですか。（「Ｆ☆☆☆☆」レベル） | 31
その他面材 |  | 石膏ボードはＪＩＳ Ａ 6901に適合するもので厚さは12mm(耐力壁仕様）もしくは9mm（非耐力壁仕様）ですか。 | 44
その他の特殊な面材を用いる場合、面材メーカーの仕様書、品質証明書等で材料の品質を確認しましたか。
筋かい |  | 用意された筋かいの寸法・本数は、設計どおりですか。 | 31
受け材、継ぎ材 |  | 真壁仕様、出隅入り隅部分、合板３尺×６尺を使用、連続的な合板の補強などで受け材、継ぎ材が必要と思われる場合、規定の寸法の受け材（45×45mm以上の木材）、継ぎ材（45×90mm以上の木材）は用意してありますか。 | 31
メモ欄

## 筋かいと筋かい金物
（2）耐力壁
イ 筋かいと筋かい金物
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁・図面
筋かい |  | 筋かいで補強するに相応しい場所ですか（横架材継手、床下換気口の有無等）。 | 32
|  | 取り付けられている既設・新設筋かいの寸法・本数・位置は図面どおりですか。 | 32
|  | 既存の筋かいは想定どおりの状態ですか（断面寸法、老朽度、接合を確認）。 | 32
|  | 筋かいと面材の受け材が絡む場合、筋かい優先とした納まりになっていますか。（筋かいは直接構造部材にかかっていますか。） | 43
|  | 筋かいの座屈防止として筋かいと間柱をその交差部にＮ90釘2本で留め付けていますか。（ただし、筋かい二つ割ダブルや真壁仕様の場合は注意が必要） | 43,44、面材-1.5
|  | 筋かいを切り欠いていませんか（筋かいの切り欠きは厳禁）。 | 32
筋かい金物 |  | 筋かい金物は、面付け、ボックスタイプ（内付け外付け）、柱付け等適切な金物を適所に使用していますか（納まりを考慮して選択していますか）。 | 33,69,筋かい1～6
|  | 筋かい金物を留め付けるビス類は規定のものですか。 | 33
|  | 筋かい金物を留め付けるビス類の本数、留め付け位置、向きは適切ですか（メーカー仕様書で確認）。 | 33
|  | ホールダウン金物、筋かい、筋かい金物等複数が集中し納まりに工夫を要する場合、それぞれが適切に設置できるよう取付順序をあらかじめ確認しましたか。 | 69,71
メモ欄

## 面材と接合具
（2）耐力壁
ウ 面材と接合具
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁・図面
既存の壁の評価 |  | 設計時の既存の壁の耐力評価は適切でしたか（面材の厚さ、耐力がみれる張り方（直張り）がされているか‥接合状況の確認）。（→設計時の耐力想定と実際の現場状況に相違があり、設計に修正を要する場合はすみやかに再度計算し、市と変更協議を行います。）
面材【施工前の準備】 |  | 補強しようとする壁は、耐力壁とみなせる納まり・施工が可能ですか（特にバルコニー、下屋、換気口等の開口の有無、階高2.4m以上、屋内入隅２辺や外壁入隅補強など）。 | 面材図面全般
|  | 釘打ち機を使用する場合は、めり込み防止のため圧力調整を行いましたか。 | 42,43
|  | 取り付ける面材の厚さ、接着性能、強度等級はＪＡＳやＪＩＳの規定通りですか。 | 31
|  | 面材に、筋かいの位置（筋かいへの合板の釘打ち防止のため）、釘打ち箇所（空打ち防止のため）を墨出ししましたか。 | 43
特殊な面材で補強する場合、事前に面材メーカーの仕様書・マニュアルで施工方法を確認しましたか。
|  | 面材を留め付ける接合具は規定のものであり本数は十分確保されていますか。 | 83-85
面材【施工時】 |  | 面材の張り方（釘の種類とピッチ・打ち方、受け材継ぎ材の挿入）は設計通りで適切ですか。 | 36-38、面材図面全般
|  | 釘と合板や部材の縁端距離は10～20mm程度確保されていますか。 | 42
|  | 面材を上下や左右に連続して張る場合、面材同士のつなぎ目クリアランスは3mm～6mm程度確保されていますか。 | 42
|  | 面材を留め付ける釘・ビス等はめり込んでいませんか。（→めり込んでしまった場合は、無理に抜かずその中間部分に木割れに注意しながら増し打ちします。） | 42-43
|  | 釘やビスは、面材のみならず構造部材にしっかりと留め付いていますか（特に外周部分）。 | 43
|  | 耐力壁内にあるダクト・配管・換気口等のため構造用合板を欠込みした場合、受け材による開口補強を行いましたか。また、設計上、耐力は適切ですか（開口の大きさにより適宜判断）。 | 39-40
|  | 大壁耐力壁仕様で補強する壁の出隅入り隅部分で、隅部などで一部分柱-横架材に直接張れないため構造用合板を切り欠き受け材に釘打ちする場合、その周囲は釘の増し打ちを行っていますか。 | 41
|  | 柱頭-柱脚金物（平付け）があり、耐力壁仕様４周打ち（Ｐ１等）で通常通り隅部に釘を打てない場合、その周囲に＠75mmで釘を増し打ちしましたか。 | 41
|  | 面材受け材仕様での補強で、隅部分で受け材と筋かいが干渉する場合、筋かいを優先としていますか。（干渉する部分は大壁とし筋かいに面材の釘打ちはしないようにします。） | 43,44
メモ欄

## 軸組補強腐朽蟻害
（2）耐力壁
エ 軸組材補強・腐朽や蟻害措置
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁・図面
軸組材補強 |  | 耐力壁内の横架材継手は補強してありますか。（段違い梁補強・土台継手補強） | 45,軸組-2
|  | 火打材が要所にありますか。（→極端に少ない、構造上必要不可欠な場所に無い場合は、可能な限り火打金物等で補強します。） | 45
|  | 既存の柱-横架材は羽子板ボルト等で適切に接合されており、既設接合金物の腐食・緩みはありませんか。（→不具合があれば、可能な限り接合金物の追加、ナットの追い締めをします。） | 46
|  | 床組は解体時、健全であることを確認しましたか。（→著しく軟弱の場合は補強します。） | 床-1
腐朽・蟻害措置 |  | 既存軸組材で腐朽・蟻害が疑わしい箇所（漏水痕、蟻道、変色、蟻土がみられる）は、その被害程度を、①目視②打診③触診④探針（ドライバーの貫入）により必要に応じて確認しましたか。 | 49
|  | 調査により明らかな腐食・蟻害が確認された場合、その被害程度に応じた適切な措置（部分補修/一部交換/全体交換）を講じましたか。 | 50,51,継手・仕口-3
|  | 腐朽・蟻害防止対策として、新設軸組材の防腐・防蟻処置（薬剤の塗布）、雨仕舞い、防水処理を行いましたか。 | 52
メモ欄

## 金物１
（2）耐力壁
オ 柱頭-柱脚金物、その他接合金物
工事項目 |  | レ | 施工ポイント | 関連頁・図面
施工前 | 金物の選択 |  | 平面図等に記載されている金物（現場で実際に取り付ける金物）は、Ｎ値（変換Ｎ値）計算により必要とされる金物のレベル以上ですか。 | 55
・特に同等認定品や試験済金物は、その仕様書にある短期許容引張耐力が引抜力以上であることを確認
|  |  | 耐力壁が隣り合うもしくは直交し合う場合、その間の柱に取付ける柱頭柱脚金物は、より耐力が大きい方の金物を選択していますか。 | 57
|  |  | １つの接合部に金物を複数使う場合、その接合部にかかる引抜力は10kN未満でその金物の接合具は同一種ですか。 | 55,56
|  |  | １耐力壁内の柱の柱頭と柱脚に取り付ける金物は同一のものですか。 | 58
|  |  | １階柱頭と２階柱脚の金物は同一のものですか（両者のうち最大のものを選択）。 | 58
・上下階の柱同士を緊結する場合
|  |  | 特に構造上重要な柱頭柱脚金物、筋かいプレート、アンカーボルトは認定金物もしくは試験済（メーカーオリジナル）金物ですか。 | 53,54
|  |  | 取り付け作業が困難だと予測される金物を選択していませんか。 | 55
【例】２階に取付ける金物に釘とボルトを併用するタイプを選択している。
| 事前準備・施工者との協議 |  | 金物や筋かい、受け材、継ぎ材が集中して難しい納まりが予測される箇所は、あらかじめ金物施工図を作成し、施工者に説明をしましたか。 | 55
金物の接合具の不足に備えて幾分多めに用意していますか。
仕口の納まりによっては、用意している金物と違うタイプの金物を使わなければなりませんがあらかじめ確認・検討しましたか。
【例】プレート金物 ⇄コーナー金物 / ボックス型筋かい金物 ⇄ 二面施工のＬ型筋かい金物もしくはプレート型筋かい金物 / 座付きボルト ⇄ 偏心座付きボルト / フラットタイプの羽子板ボルト ⇄ 腰高羽子板ボルト
施工ミスによるリカバリー用の接合金物や接合具を用意できますか。
【例】 「耐震Ｊケーブル」や「くるぴた」など
筋かい、筋かい金物、ホールダウン金物が集中する場合、その取り付け順序を施工者に説明しましたか。
・取り付けの順序を間違うと適正に施工できない可能性があります。（基本的に筋かい金物→ホールダウン金物）
メモ欄

## 金物２
（2）耐力壁
オ 柱頭-柱脚金物、その他接合金物
工事項目 |  | レ | 施工ポイント | 関連頁・図面
施工中 | 全般 |  | 金物配置図通りに規定の金物が配置され取りつけられているか確認しましたか。
施工者が初めて使う金物はありますか。ある場合にはその施工方法について説明しましたか。
| 金物の取付け方 |  | 金物の取り付け位置や向きは正しいですか。 | 59,60,67,68,71,72,73,75
・木口への取付け禁止/適正な縁距離・端距離の確保/背割り対策/原則勝ち材への取付
・ホールダウン金物の締め代
・ホールダウン金物やかど金物、短柵金物は概ね柱の中心に取り付いていますか（極端に部材のきわについていませんか。）
|  |  | 背割り部分に取りつける場合、その金物は背割り専用で正しく接合具が取りついていますか。 | 71,73
・背割りの亀裂部分に接合具がちょうどあたって効いていない状態はＮＧ
|  |  | 構造部材を切り欠いて金物を取り付けていませんか。 | 60
|  |  | 部材に段がある場合、プレート金物等を無理に曲げて取り付けていませんか。 | 62
・段つき金物の使用や、コーナー金物への変更で対処します。
|  |  | 部材同士の面が合わないなどで金物を無理やり曲げて取り付けている、もしくは部材と金物の間に隙間がある状態で取付けていませんか。 | 62
|  |  | ・羽子板の板部の浮き上がり | 81
|  |  | ・上下階の柱の寸法が異なる場合のホールダウン金物の取付け | 68
|  |  | ・柱梁接合部でのホーダウン金物と羽子板金物の納まり | 69
メモ欄

## 金物３
（2）耐力壁
オ 柱頭-柱脚金物、その他接合金物
工事項目 |  | レ | 施工ポイント | 関連頁
施工中 | 接合具 |  | 金物に使用されている接合具が規定の種類と本数が使われているか確認しましたか。 | 59,74,78
（納まらないことを理由に１本でも削ってはいけません。）
・金物仕様書で確認
|  |  | ・座金の大きさ（せん断破壊の危険性） | 92
|  |  | 接合具は正しく取付けていますか。 | 59,72,76
・木材の割れの有無（土台端部への釘打ち等）
|  |  | 打ち間違い（過回転や長さ）による対処方法は適正ですか。 | 88
・引き抜いた箇所の穴を避けて斜めに打つ、もしくは引き抜き後の穴を避けて金物を配置し直す。
|  |  | 必要に応じて、木やせ等によるナットの緩みの対策をしていますか。 | 59,91,93
・必要に応じて木やせに追随する機能のあるナットや座金の使用します。
|  |  | 座掘りを行っている場合、その径の大きさや深さは適切ですか。 | 94
接合具を取付ける際の部材への加工は適正になされていますか。
・精度良い墨出し
|  |  | ・ボルトの孔開け | 90,91
|  |  | ・ラグスクリューの２段階先穴加工 | 95
|  |  | ボルトのナットのねじ山は３つ以上確保されていますか。 | 91
施工後最終確認 | 金物 |  | 金物の取り付け忘れはありませんか。
金物の取り付け位置に問題はありませんか。
| 接合具 |  | 金物専用の釘やビスを使っていますか。 | 78
|  |  | 釘・ビスが規定された本数になっていますか。 | 74
|  |  | ボルトのナットやビスの増し締めを行いましたか。 | 80,91
メモ欄

## 屋根完了検査
（3）屋根
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁・図面
屋根の軽量化 |  | 屋根葺替え材は計画通りの軽量材料ですか。
既存野地板は著しく腐朽していませんか。（→している場合は、張り替え）
既存小屋組の腐食はみられますか。
剛屋根工法 |  | 野地板は構造用合板（ア）12 Ｎ50＠75川の字打ちですか。【推奨】 | 屋根-1
垂木間に転止め（45×垂木成2/3）を設けていますか。（転止めの軒桁への留め付けは、既存垂木＠455以下の垂木間にＮ75釘を4本打ちますが、釘間の間隔が狭いため木割れに注意します。）
垂木に劣化がみられた場合は、補修しましたか。
釘は垂木の上に確実に打たれていますか。
メモ欄
（4）完了検査
ア 建築基準法関連（是正が必要な場合）
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁
道路・敷地 |  | 法42条2項道路は図面どおりに後退しましたか。支障物はありませんか。
法43条但し書き道路状空地の場合、空地の確保はされていますか。
建築物又は擁壁等が道路突出していませんか。
面積 |  | 容積率是正（物置、カーポートや駐輪場、ピロティ、ポーチ等の撤去）は完了済ですか。（設計協議時の是正措置通り）
建ぺい率是正（物置、柱付バルコニー、屋根付カーポート等の撤去）は完了済ですか。（設計協議時の是正措置通り）
高さ |  | 道路斜線の突出部分の是正は完了済ですか。（図面と現地で実測確認）
北側斜線の突出部分の是正は完了済ですか。（図面と現地で実測確認）
イ 書類の確認
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁
変更協議 |  | 工事中に計画に変更が生じた場合、変更内容について市と協議が終了していますか（計画変更報告書等の提出）。（原則完了検査前に協議を済ませること） | 4,5
工事写真 |  | 工事写真帳は工事番号順に整理し、すべての工事箇所について工事前中後の内容でまとめていますか。（写真と記載内容の整合性） | 第４章”工事写真の撮り方”
中間検査時に検査員から指摘があった部分の是正、写真確認は終わっていますか。
検査シート |  | 今までの検査経緯に基づいた正しい内容が記入してありますか（検査員記入欄を除くすべて）。 | 5,6
完了検査終了時、検査員に第３面に署名・捺印してもらいましたか。（その他必要に応じて検査員記入欄も）
メモ欄

## フリーフォーム
工事項目 | レ | 施工ポイント | 関連頁
メモ欄